采　购　文　件

项目名称：南京师范大学法学院文化氛围建设设计与制作

（各单位可适当简化程序，减少相关材料的要求。建议做资格审查时，重点审查：

1.有效期内的营业执照；

南京师范大学

一、概述：

（一）项目名称：南京师范大学法学院文化氛围建设设计与制作     ；

（二）施工地点：南京师范大学法学院仙林校区法学院3楼      ；

（三）施工内容：见附件一工程量清单及要求；

（四）承包方式：包工包料；

（五）工期要求：≤45 天；

二、供应商资质要求：

参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备下列条件：

（一）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次采购服务；

（二）本次采购不接受联合体参与，不得转包，不得分包；

（三）属于我校工程项目采购协议供货单位，营业执照上的营业范围涵盖本次项目种类。

（四）具有近三年内类似文化展示项目经验，并能提供相应作品案例。

三、本次采购预算金额：

本项目采购预算为 19.8  万元。

四、资格审查及符合性审查的内容范围

（一）报价一览表（须被授权人手写签名并加盖公章）；

（二）法人授权委托书（须法人代表及被授权人同时手写签字并加盖公章）；

（三）被授权代表的身份证明复印件；

（四）营业执照复印件；

（五）提供切实可行的违约赔偿方案；

（六）未发生《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条规定情形；

（七）未发生法律法规规定的其他违法违规行为。

未按本条要求提供相关资格材料的将视为无效响应。

四、响应文件要求：

（一）响应文件一式陆份，正本壹份、副本伍份，必须胶装成册并逐页加注页码；

（二）响应文件内容：根据响应文件格式制作；

（三）响应文件须密封并在封口加盖公章。

五、评审方式：

通过资格审查和符合性审查的有效响应文件中，前期适合的意向方案及制作报价最低者为成交供应商。

六、其他要求：

（一）采购文件是合同不可分割的一部分，参与本次采购即视为对本采购文件全部要求的接受；

（二）响应供应商务必认真阅读本采购文件，严格按照采购文件内容响应；

（三）付款方式：合同签订付50%，项目完成验收合格后付45%，一年后付5%。_；结算方式为：__限总价_固定单价/限总价按实结算（二选一，必填）；

七、有下列情况者视为无效响应：

（一）资格审查未通过；

（二）符合性审查未通过；

（三）响应文件附有采购人不能接受的条件，或响应供应商前三年内有失信记录；

（四）不符合、不响应采购文件中规定的其他实质性要求（报价、服务要求、响应供应商资质要求、免费质保期要求等）；

（五）不接受或不满足上一条（六、其他要求）中任意一项；

（六）有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条规定之情形的；

（七）有法律法规规定的违法行为。

八、采购文件获取方式

有意参与的供应商请和采购人联系获取采购文件。

九、时间、地点 安排

（一）响应文件送达时间：2018年 12 月 15 日 上午10:00  ；

（二）送达地点：南师大 仙林 校区  行敏  楼 319 室；

（三）评审开始时间：20 18 年 12 月 16 日 上午10:00  。

十、联系方式

地址：南师大  仙林  校区 行敏 楼 319 室；

电话：(025)  83598330  ；

联系人：吕老师。

十一、附件：

（一）附件一：项目清单及要求；

（二）附件二：响应文件格式；

（三）附件三：合同主要条款。

南京师范大学招投标管理办公室

2018年12月12日

响  应  文 件

项 目 名 称：

响应供应商名称 ：

日      期 ：

授权代理人 ：

联系手机：

提醒：.请各响应供应商按后面格式制作响应文件，否则一律视为无效响应。

目录

（注：须逐项标识页码，逐项加盖公章）

报价一览表

响应供应商全称（加盖公章）：                 被授权代表签名：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

日期：       年   月   日

填写说明：

1.必须加盖响应单位公章（复印件无效），被授权代表签名；

2.要另附明细报价。

法人授权委托书

本授权书声明：____________（法人代表姓名）授权________________（被授权人的姓名）为我方就南京师范大学        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人（手写签名）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位法人代表（手写签名）：__________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

被授权代表的身份证明

营业执照复印件

近三年内类似文化展示项目截图（三个及以上）

投标报价明细

人员配备表

违约赔偿方案

南京师范大学装饰装修工程施工合同

发包方（甲方）： 南京师范大学 合同编号： 签订地点： 承包方（乙方）： 签订日期： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 工程概况 项目名称： 项目地点：南京师范大学 3 承包范围： 4 承包方式： 5 工期：本项目自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 6 合同价款（人民币大写）： 第2 条 甲方工作 开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 甲方需积极配合乙方提供涉及所需资料。 第3条 乙方工作 按照甲方的设计要求及制作要求，拟定设计及制作方案和进度计划，交甲方审定。 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。 项目竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 第4 条 关于工期的约定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。 第5 条 关于项目质量及验收的约定 本项目以甲方提供或经甲方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JCJ73-91）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 本项目所用的材料、设备乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。 项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6 条 关于项目价款及结算的约定 6．1 双方商定本合同价款采用限总价按实结算。 合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。_ 风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；(3)变更总金额不得超过原合同金额的10%。 6．3 本合同生效后，甲方按以下约定支付工程款： 合同生效后，支付合同总价款的___________； 装饰装修工程完毕并经验收合格后，支付至合同总价款的__________%； 工程经审计后，支付至审计决算金额的__________%。 6．4工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料________天内审查完毕。 第7 条 关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量需与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。 条8条 有关安全生产和防火的约定 甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9 条 奖励和违约责任 甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院按延期付款的规定向乙方承担 违约责任。 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。 乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权要求乙方按合同总价的5%向甲方支付违约金。 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 争议的解决方式： 在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。 第11条 其它约定 双方约定的违约责任： 11. 1 质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，并按工程结算价款的5%向甲方支付违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。 11. 2 乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可，甲方有权按每人每天2000元人民币收取违约金。 附则 本工程的保修期为 年。 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。 本合同履行完成后自动终止。 附件 （1）工作量清单 （2）服务承诺 （3）中标通知书 甲方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： 乙方（盖章）： 法定代表： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期：

## 附件   履约保证金退还申请

南京师范大学：

我单位成交了贵单位组织实施的          （项目名称）。目前，我单位已按合同规定完成项目，质量及服务符合且符合履约保证金退还的条件，现向你单位申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

用户单位负责人意见：                           申请单位：（盖公章）

用户单位（盖章）：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

采购办负责人意见：

开户行及账号：

注：办理退还履约保证金手续时，须同时携带签字盖章的本申请、收据原件及合同原件。